cÖKí mvims‡ÿc

1|
cÖK‡íi bvg
t 
PÆMÖvg ‡Rjvi evcvD‡evi AvIZvq DcK~jxq AÂ‡ji ‡cvìvi bs 61/1 (mxZvKyÛ), 61/2 (gximivB) I 72 (mb&Øxc) Gi wewfbœ AeKvVv‡gvmg~‡ni fv½b c«wZ‡iva, wb®‹vkb Ges ‡mP e¨e¯’v Dbœq‡bi Rb¨ cybe©vmb
2|
(K) gš¿Yvjq
t cvwb m¤ú` gš¿Yvjq


(L) ms¯’v
t evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)

3|
cÖK‡íi cUf~wg
t


PÆMÖvg ‡Rjvi c«¯ÍvweZ c«K‡íi AvIZvf~³ mxZvKyÛ (‡cvìvi bs 61/1), wgik¦ivB (‡cvìvi bs 61/2), mb&Øxc (‡cvìvi bs 72) Dc‡Rjvq Aew¯’Z ‡cvìvi mg~n lvuU I mËi `k‡K wbwg©Z n‡q‡Q| 1991 mv‡ji c«jsKix N~wY©S‡o, 2007 mv‡ji NywY©Si wmWi I 2009 mv‡ji NywY©So AvBjvq Ges ZrcieZ©x‡Z wewfbœ mg‡q NywY©So weRjx, bvwM©m, gvjv BZ¨vw`i c«fv‡e m…ó e‡½vcmvM‡ii ‡XD‡qi AvNv‡Z wewfbœ ‡cvìv‡ii evua/mx-WvBK/AeKvVv‡gvmg~n gvivZ¥Kfv‡e ¶wZMÖ¯’ n‡q‡Q| d‡j mvM‡ii ‡jvbv cvwb ‡cvìvi Af¨šÍ‡i c«‡ek Ki‡Q Ges Rvbgvj, dmj I K…wlRwg ¶wZMÖ¯’ n‡”Q| c«KíwU ev¯ÍevwqZ n‡j, Rjevqy cwieZ©‡b m…ó eb¨v I R‡jv”Qv‡mi nvZ n‡Z c«Kí GjvKvq eb¨v I Rjve×Zv n«vm, ‡mP myweav I Lv`¨km¨ Drcv`b e…w×, ‡eKviZ¡ n«vm cv‡e I Av_© mvgvwRK cwi‡e‡ki Dbœqb NU‡e|
4|  cÖK‡íi D‡Ïk¨
t


•
f~wg¶q, eb¨v I R¡‡jv”Qvm ‡_‡K GjvKv ¯’vqx fv‡e i¶v Kiv ;

•
kÖwgK‡`i Kg© my‡hvM e…w× Kiv ;

•
Kg© my‡hvM m…wó I `vwi`ª we‡gvPb ;

•
K…wl Drcv`b I Ab¨vb¨ Avq ea©K Kvh©µ‡g MwZ mÂvjb ;

•
Rvbgvj I dmjnvwb n«v‡m eb¨vi gvÎv Kgv‡bv ;

•
wb®‹vkb I ‡mP e¨e¯’vi Dbœqb;
5|
cÖKí GjvKv
t 

	wbe©vPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv
	‡cvìvi b¤^i

	281 PÆMÖvg
	PÆMÖvg
	PÆMÖvg
	mxZvKyÛ
	281 PÆMÖvg-6

	278 PÆMÖvg
	PÆMÖvg
	PÆMÖvg
	wgimivB
	278 PÆMÖvg-1

	280 PÆMÖvg
	PÆMÖvg
	PÆMÖvg
	m›Øxc
	280 PÆMÖvg-3


6|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q t

jÿ UvKvq

	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	01-04-2016
	9539.78
	-
	9539.78


7|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj t


	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	মূল
	০১ এপ্রিল, ২০১৬
	৩০ জুন, ২০১9


8|
cÖK‡íi cÖavb A½mg~n t

jÿ UvKvq

	µwgK
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	১
	বাঁধ পুনর্বাসন (সী-ডাইক)
	১৭.৯৫০
	4976.72

	২
	বাঁধের উচ্চতা উন্নীতকরণ (সী-ডাইক)
	২৭.৫০কিঃমিঃ
	1414.02

	৩
	বিকল্প বাঁধ/ গাইড বাঁধ (মার্জিনাল) নির্মাণ
	২.০০কিঃমিঃ
	95.87

	৪
	রেগুলেটর নির্মাণ (২-ভেন্ট)
	৪টি
	1181.36

	৫
	সস্নুইস মেরামত
	২০টি
	501.32

	৬
	খাল পুনঃ খনন
	৫৪.৭৫০কিঃমিঃ
	1215.49

	৭
	অন্যান্য
	থোক
	155.00

	
	মোট
	
	9539.78


9|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t 

jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2018
	3513.41
	-
	3513.41
	39.00

	Rvbyqvwi, 2019
	4508.41
	-
	4508.41
	57.00

	AMÖMwZ
	995.00
	0.00
	995.00
	18.00


10|
eQi Iqvix eivÏ I cÖvwß t

jÿ UvKvq

	A_© eQi
	1g ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx
	cÖvß eivÏ

	2017-2018
	5254.00
	5254.00

	2018-2019
	4285.78
	4000.00

	‡gvU
	9,539.78
	9,254.00


11|
cÖK‡íi eZ©gvb Ae¯’v t
ewY©Z c«K‡íi Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 21wU c¨v‡K‡Ri g‡a¨ B‡Zvg‡a¨ 18wU c¨v‡K‡Ri `icÎ B-wRwc cÖwµqvq Avnev‡bi gva¨‡g wVKv`vi wbe©vPb Kiv n‡q‡Q Ges Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b KvR Pjgvb i‡q‡Q|
12|
ev¯Íevqb mgm¨v/gšÍe¨ t 

MZ 03/09/2018wLª: Zvwi‡L cÖKí ev¯Íevqb KwgwUi mfvq Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z ¯úxW †evU µqLv‡Z eivÏK…Z A‡_©i Zzjbvq eZ©gvb evRvi`i †ekx nIqvq wm×všÍ †gvZv‡eK AvšÍ:LvZ mgš^q c~e©K cyb:MwVZ wWwcwc †ev‡W© †cÖiY Kiv n‡q‡Q|

[image: image1.png]Bangladesh
District Map

Legend
International Boundary
District Boundary
Coast Line / River

http://maps-of-bangladesh.blogspot.com/




[image: image3.jpg]\za;i‘;rsranar‘msma:
isiGoogie

e
Sbie Goagrapn

Imégery Date: 11/9/2015 /32938/36/62™N 91°45'38.157E elev 59t eye alt 36.67 mi ()





[image: image2.jpg]\za;i‘;rsranar‘msma:
isiGoogie

e
Sbie Goagrapn

Imégery Date: 11/9/2015 /32938/36/62™N 91°45'38.157E elev 59t eye alt 36.67 mi ()





































110
26-25 চট্টগ্রাম জেলার বাপাউবোর আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার নং ৬১/১ (সীতাকুন্ড), ৬১/২ (মীরসরাই) ও 
৭২(সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন
109
26-25 চট্টগ্রাম জেলার বাপাউবোর আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার নং ৬১/১ (সীতাকুন্ড), ৬১/২ (মীরসরাই) ও 
৭২(সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন

