cÖKí mvims‡ÿc
1|
cÖK‡íi bvg
t
†gNbv b`xi fv½b n‡Z †fvjv †Rjvi m`i Dc‡Rjvaxb ivRvcyi I c~e© Bwjkv BDwbqb iÿv‡_© Zxi msiÿY cÖKí (1g ms‡kvwaZ)|
2|
(K) gš¿Yvjq
t
cvwb m¤ú` gš¿Yvjq


(L) ms¯’v
t
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)

3| cÖK‡íi cUf~wg
t

†gNbv b`xi fv½b n‡Z cÖKí GjvKvwU i¶v‡_© cÖKíwUi cÖ‡qvRbxqZv Abyf~Z nq| cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j †fvjv †Rjvi m`i Dc‡Rjvaxb ivRvcyi I Bwjkv BDwbq‡bi miKvix-†emiKvix AeKvVv‡gv, e¨emv cÖwZôvb I dmwj Rwg b`xi fv½b n‡Z i¶v cv‡e| 

4| cÖK‡íi D‡Ïk¨
t 

· †gNbv b`xi fv½b n‡Z †fvjv †Rjvi m`i Dc‡Rjvaxb ivRvcyi I c~e© Bwjkv BDwbqb iÿv|

· eb¨v wbqš¿Y euva b`xM‡f© wejxb nIqv †_‡K iÿv| 

· Bwjkv †dixNvU b`xi fv½b n‡Z iÿv|

5|
cÖKí GjvKv
t

	wbevPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv
	†cvìvi bs

	115, †fvjv-1
	ewikvj
	†fvjv
	†fvjv m`i
	56/57


.
4|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
t

jÿ UvKvq
	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j (Aby‡gvw`Z)
	22/03/2016
	27942.25
	-
	27942.25

	1g ms‡kvwaZ (Aby‡gvw`Z)
	02/10/2018
	34390.62
	-
	34390.62


5|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj t


	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j (Aby‡gvw`Z)
	2015-2016 
	2019-2020

	1g ms‡kvwaZ (Aby‡gvw`Z)
	2015-2016 
	2019-2020


8| cÖK‡íi cÖavb A½mg~n t


jÿ UvKvq
	µwgK
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	1
	ivR¯^, †givgZ, i¶Yv‡e¶Y Ges c~be©vmb t
	‡_vK
	43.00 

	2
	mv‡f© BKz¨Bc‡g›U  (‡j‡fwjs BÝUªy‡g›U-1wU I wdm dvBÛvi-1wU)
	2 wU
	3.25

	3
	†W¯‹Uc Kw¤úDUvi †jRvi wcÖ›Uvimn
	2 wU
	1.50

	4
	Photocopier
	1 wU 
	1.50

	5
	b`x Zxi msiÿY KvR
	3.950  wKtwgt
	27126.60

	8
	Xvj msiÿYmn euva wbg©vY KvR 
	2.000  wKtwgt
	3074.01

	9
	Xvj msiÿYmn euva ‡givgZ KvR 
	1.500  wKtwgt
	2250.53

	
	A¯’vqx cÖwZiÿv KvR
	1.000  wKtwgt
	794.52

	10
	Wz‡evPi †WªwRs
	7.460 wKtwgt

(752788 Ntwgt)
	995.71

	11
	wdwRK¨vj Kw›Ub‡RÝx
	‡_vK
	50.00

	12
	cÖvBm Kw›Ub‡RÝx
	‡_vK
	50.00

	
	‡gvU 
	
	34390.62


9|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t

jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2018
	17499.97  
	-
	17499.97
	52.92

	Rvbyqvwi, 2019
	19844.00
	-
	19844.00
	62.89

	AMÖMwZ
	2344.03
	
	2344.03
	9.97


10|  
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQi Iqvix eivÏ I cÖvß eivÏ t 
j¶ UvKvq
	A_©-eQi
	wWwcwc (1g ms‡kvwaZ) Abyhvqx eivÏ
	cÖvß eivÏ

	2015-2016
	0.00
	0.00

	2016-2017
	7500.00
	7500.00

	2017-2018
	9999.91
	9999.91

	2018-2019
	6000.00
	6000.00

	2019-2020
	10890.71
	-

	‡gvU
	34390.62
	23499.91


[image: image1.jpg]Pataknall
P







[image: image2.jpg]



wPÎt cÖKí GjvKvq c~‡e©i fv½‡bi Qwe|
[image: image3.jpg]



wPÎt cÖK‡íi Pjgvb KvR|
[image: image4.jpg]



wPÎt A‡Uv Wvw¤úsK…Z eøK|
†gNbv b`xi fv½b n‡Z †fvjv †Rjvi m`i Dc‡Rjvaxb ivRvcyi I �c~e© Bwjkv BDwbqb iÿv‡_© Zxi msiÿY cÖKí|








272
61-20 †gNbv b`xi fv½b n‡Z †fvjv †Rjvi m`i Dc‡Rjvaxb ivRvcyi I c~e© Bwjkv BDwbqb iÿv‡_© Zxi msiÿY cÖKí (1g ms‡kvwaZ)
271
61-20 †gNbv b`xi fv½b n‡Z †fvjv †Rjvi m`i Dc‡Rjvaxb ivRvcyi I c~e© Bwjkv BDwbqb iÿv‡_© Zxi msiÿY cÖKí (1g ms‡kvwaZ)

