cÖKí mvims‡ÿc
1|
cÖK‡íi bvg
t
‡fvjv ‡Rjvi ‡gNbv b`xi fv½b n‡Z gbcyiv Dc‡Rjvaxb ivg‡bIqvR jÂNvU GjvKv Ges ‡ZuZywjqv b`xi fv½b n‡Z Pid¨vkb Dc‡Rjvaxb ‡Nv‡linvU jÂNvU GjvKv i¶v|
2|
(K) gš¿Yvjq
t
cvwb m¤ú` gš¿Yvjq

(L) ms¯’v
t
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)

3| cÖK‡íi cUf~wg
t 

evsjv‡`k b`x gvZ…K ‡`k| Dcgnv‡`‡ki 97% cvwb ‡gNbv b`x Øviv e‡½vcmvM‡i hvq| b`x fv½b GKwU c«wZwbqZ NUbv| c«¯ÍvweZ c«KíwU ‡fvjv ‡Rjvi gbcyiv I Pid¨vkb Dc‡Rjvq Aew¯’Z| evsjv‡`‡ki me‡P‡q e…nËg Øxc ‡Rjv ‡fvjvi DËi-`w¶‡Y ‰`N¨© 125 wKwgt Ges c«‡¯’ c~e© cwð‡g M‡o c«vq  12 wKwgt i‡q‡Q| ‡fvjv ‡Rjv c~e© Ges `w¶‡Y ‡gNbv b`x, DË‡i Bwjkv b`x Ges cwð‡g ‡ZuZywjqv b`x Øviv cwi‡ewóZ| ‡gNbv Ges ‡ZuZywjqv b`x gi‡dvjwRK¨vwj Braided Channal c«K…wZi b`x| G Kvi‡Y b`xi wewfbœ ¯’v‡b Pi covi d‡j b`xi Zxi e¨vcK fv½b KewjZ n‡”Q| d‡j ‡fvjv ‡Rjvi  Pid¨vkb Dc‡Rjvi ‡ZuZywjqv b`xi Zx‡i ‡Nv‡linvU jÂNvU Ges gbcyiv Dc‡Rjvi ‡gNbv b`xi Zx‡i iv‡gbIqvR jÂNvU GjvKv e¨vcK fv½‡bi m¤§yLxb n‡”Q| c«wZ eQi ‡Nv‡linvU GjvKv 70-75 wgt Ges ivg‡bIqvR GjvKv 140-150 wgUvi b`x M‡f© wejxb n‡q hvq| weMZ eQ‡i ‡Nv‡linvU b`x fv½‡bi d‡j c«vq 1.00 wKtwgt Ges ivg‡bIqvR GjvKv b`x fv½‡bi d‡j c«vq 2.500 wKtwgt ‡eixevuamn K‡qKwU cvKv iv¯—v, D³ GjvKvi Av‡k cv‡k Aew¯’Z ‡`vKvbcvUmn AmsL¨ ¯’vcbv b`xM‡f© wejxb n‡q hvq| fv½b Ae¨vnZ _vK‡j gbcyiv Dc‡Rjv m`imn mKj ¯’vcbv b`x M‡f© wejxb nIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q| GQvov, ‡gNbv I ‡ZuZywjqv b`xi Zxi ‡_‡K c«vq 70-80 wgUvi `~‡i Aew¯’Z eb¨v wbqš¿Y evua fv½‡bi ûgKxi m¤§yLxb n‡e| ‡Rvqv‡ii cvwb Abvqv‡k c«‡ek K‡i Rvbgv‡ji ¶wZmn dmjvw`i e¨vcK ¶wZ nIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q| G mgm¨v mgvav‡bi j‡¶¨ evsjv‡`k cvwb Dbœqb ‡evW© KZ©…K GKwU KvwiMwi KwgwU MVb Kiv nq| D³ KvwiMwi KwgwUi mycvwi‡ki Av‡jv‡K Av‡jvP¨ c«KíwU M«n‡Yi c«¯—ve Kiv n‡q‡Q|
4| cÖK‡íi D‡Ïk¨
t 

‡fvjv ‡Rjvi gbcyiv Dc‡Rjvaxb iv‡gbIqvR jÂNvU Ges Pid¨vkb Dc‡Rjvaxb ‡Nv‡linvU jÂNvU GjvKvmn miKvwi-‡emiKvwi wewfbœ ¯’vcbv, ¯‹yj/K‡jR/gv`«vmv I K…wl Rwg ‡gNbv b`xi fv½b n‡Z i¶v KivB c«K‡íi g~j D‡Ïk¨|
cÖK‡íi mywbw`©ó D‡Ïk¨ n‡jv-

· b`x fv½b †iva|
· jebv³ cvwbi cª‡ek †iva|
· Lv`¨ wbivcËv|
· †UKmB  c×wZ‡Z  `wi`ªZg Rb‡Mvôxi A_©‰bwZK I mvgvwRK Ae¯’vi mivmwi fv‡e Dbœqb mvab 
Kiv|
5|
cÖKí GjvKv
t
	wbevPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv

	118 ‡fvjv-4
	ewikvj
	‡fvjv
	Pid¨vkb I gbcyiv


6|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
t

j¶ UvKvq
	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	03 Rvbyqvix 2017
	28068.93
	--
	28068.93

	1g ms‡kvabx
	
	
	
	31318.59


7|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj t


	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	Rvbyqvix 2017 
	Ryb 2019


8| cÖK‡íi cÖavb A½mg~n t


jÿ UvKvq
	µwgK
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	1
	b`x Zxi msi¶b
	4.55 wKtwgt 
	14325.08

	2
	euv‡ai Xvj msi¶b
	4.45 wKtwgt 
	6914.60

	3
	b`x Lbb 
	7.00 wKtwgt 
	9830.95

	8
	Ab¨vb¨
	-
	247.96

	
	‡gvU
	
	31318.59


9|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t

jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2018
	8810.00
	-
	8810.00
	32.00

	Rvbyqvwi, 2019
	12310.00
	-
	12310.00
	45.00

	AMÖMwZ
	3,500.00
	   0.00
	3500.00
	13.00

 E3-E2 \# "0.00" 


10|  
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQi Iqvix eivÏ I cÖvß eivÏ t
j¶ UvKvq

	A_©-eQi
	wWwcwc Abyhvqx eivÏ
	cÖvß eivÏ

	2016-2017
	2181.78
	15.00

	2017-2018
	14099.82
	8000.00

	2018-2019
	11787.33
	10000.00

	‡gvU
	28068.93
	18015.00


11|
cÖKí ev¯Íevq‡bi mgm¨v 
t
12|
m¤¢ve¨ mgvavb t 
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]Wo0E  wrE | U Wt wdsvt  SVEUE ST SQUE  SFEVE oo
1 MEHENDIGANS B
% Location of Porje
= =
RS f/ RuiGAn B
\RISAL SADAR (KOTWALI}
- NOAKHALI SADAR (SUDHARAM)| =
2/ BHOLA SADAR " 5
H0 K ' &
{
- \ =
Z| paxereans n \ ¥ )
K i - Bl
\\/15 DAULATKHAN
N AN o i
£ ) B
& i duraanuoom &
) | <
= BAUPHAL byl Tajumuddin Protection project/ (.
§. AN
& \J

o

[PTUAKHAL SADAR

22q0

7 onsiinn |/ (7]
7L

8| RamneoazGhbsherhat Project (Ghosherhat Part)
GALACHPA 7

H )

N i

i

1 CHAR FASSON

Meters

0 31006200 12400

GM&V? opﬂﬁamn

HATIVA

18600 24800

i

2rsfon

2rsborn

wbe  wshor wsboe  orduE

ERs

oreboe




[image: image4.jpg]



292
64-33 ‡fvjv ‡Rjvi ‡gNbv b`xi fv½b n‡Z gbcyiv Dc‡Rjvaxb ivg‡bIqvR jÂNvU GjvKv 

Ges ‡ZuZywjqv b`xi fv½b n‡Z Pid¨vkb Dc‡Rjvaxb ‡Nv‡linvU jÂNvU GjvKv i¶v
291
64-33 ‡fvjv ‡Rjvi ‡gNbv b`xi fv½b n‡Z gbcyiv Dc‡Rjvaxb ivg‡bIqvR jÂNvU GjvKv 

Ges ‡ZuZywjqv b`xi fv½b n‡Z Pid¨vkb Dc‡Rjvaxb ‡Nv‡linvU jÂNvU GjvKv i¶v

